## Resumen 5 Acciones
PLAN 5 ACCIONES CLAVE - LA MARCHANTA
Estrategia de lanzamiento y crecimiento
# | Acción | Costo Inicial | Tiempo Setup | Clientes/Mes | ROI | Prioridad
1 | Tienditas como Puntos de Recolección | $0 | 2 semanas | +50 | Alto | ALTA
2 | Cupones por Referidos | $0 | 1 día | +10-15 | Medio | ALTA
3 | Programa Fidelidad (Puntos) | $0 | 1 semana | Retención +30% | Alto | MEDIA
4 | Suscripciones Semanales | $0 | 1 semana | +10-20 | Muy Alto | ALTA
5 | Eventos Degustación Local | $800/evento | 3 días | +20-30 | Alto | MEDIA
RESUMEN ECONÓMICO MES 1-2
Total Inversión Inicial | $800 MXN
Clientes Nuevos Potenciales | 90-115
Ingresos Adicionales Mes 2 | $18,000 - $23,000 MXN
ROI Estimado | 2,250% - 2,875%

## 1. Tienditas Locales
ACCIÓN 1: TIENDITAS LOCALES COMO PUNTOS DE RECOLECCIÓN
¿Qué es?
Alianzas con tienditas de barrio donde clientes recogen pedidos
Beneficios
✓ Reduces costo de última milla (combustible/tiempo)
✓ Amplías cobertura sin más repartidores
✓ Ganas confianza (tienda conocida del barrio)
✓ Tienda gana tráfico (cliente puede comprar más)
Modelo de Comisión
Opción | Comisión | Ejemplo (pedido $200)
A - Fijo | $10-15 por pedido | $12.50
B - Porcentaje | 5% del pedido | $10.00
Checklist Implementación
☐ Identificar 10-15 tienditas en zonas clave Naucalpan
☐ Pitch: 'Trae clientes sin inventario'
☐ Sistema QR para confirmar recolección
☐ Contrato simple (1 hoja, firma)
☐ Capacitar tiendero (5 min)

## 2. Cupones Referidos
ACCIÓN 2: CUPONES POR REFERIDOS
Mecánica
| Cliente A (Refiere) | Cliente B (Nuevo)
Descuento | $50 próxima compra | $30 primer pedido
Cuándo | Cuando B hace 1er pedido | En primer pedido
Economía del Programa
Costo por cliente nuevo | $80
Valor cliente recurrente/mes | $200
Recuperación inversión | 2 semanas
ROI Mes 1 | 250%
Meta Mes 1
20 clientes → 10 referidos → 30 clientes totales (+50%)

## 3. Programa Fidelidad
ACCIÓN 3: PROGRAMA DE FIDELIDAD - PUNTOS CANJEABLES
Mecánica
Cada $100 gastados → 10 puntos
100 puntos = $50 de descuento
Niveles de Fidelidad
Nivel | Gasto Mensual | Puntos x $100 | Beneficio Extra
🥉 Bronce | $200-500 | 10 | -
🥈 Plata | $500-1000 | 12 | +20% puntos
🥇 Oro | +$1000 | 15 | +50% puntos + entrega gratis
Beneficios
✓ Incentiva compras recurrentes
✓ Aumenta ticket promedio
✓ Crea lealtad (no se van con competencia)
✓ Datos para personalizar ofertas

## 4. Suscripciones
ACCIÓN 4: SUSCRIPCIONES SEMANALES DE PRODUCTOS FRESCOS
Planes de Suscripción
Plan | Precio/Semana | Contenido | Margen
Básico | $150 | 5kg frutas/verduras temporada | 65%
Familiar | $250 | 10kg mix + huevo + pollo | 68%
Premium | $400 | 15kg + orgánicos + exóticas | 70%
Beneficios Operacionales
✓ Ingresos predecibles (sabes cuánto comprar)
✓ Reduce merma (compras exacto)
✓ Cliente no piensa (automático = no se va)
✓ Cash flow adelantado (cobras lunes, entregas jueves)
Meta Mes 1
10 suscriptores = $1,500-2,500/semana garantizado

## 5. Eventos Degustación
ACCIÓN 5: EVENTOS DE DEGUSTACIÓN LOCAL
Formato del Evento
📅 Cuándo | Sábado 10:00 AM - 2:00 PM
📍 Dónde | Plaza pública / Mercado sobre ruedas
💰 Inversión | $500-800
🎯 Meta | 20 nuevos clientes
Actividades
✓ Mesa con frutas cortadas para probar
✓ Recetas rápidas (licuados, ensaladas)
✓ Registro WhatsApp para ofertas
✓ Toma pedidos (entregar el lunes)
✓ Promo: Pedido hoy = 20% descuento
ROI del Evento
Inversión | $800
Meta clientes nuevos | 20
Costo adquisición/cliente | $40
Valor lifetime/cliente/mes | $200
Recuperación inversión | 1 semana
ROI Mes 1 | 500%

## Roadmap Implementación
ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN - MES 1 Y 2
MES 1
Semana | Acción | Prioridad
Semana 1 | Setup tienditas (10 alianzas) | Alta
Semana 1 | Lanzar cupones referidos | Alta
Semana 2 | Implementar sistema fidelidad | Media
Semana 3 | Ofrecer suscripciones semanales | Alta
Semana 4 | Revisar métricas y ajustar | Media
MES 2
Semana 5 | Optimizar sistema puntos | Media
Semana 6 | Primer evento degustación | Alta
Semana 7 | Escalar tienditas (5 más) | Media
Semana 8 | Análisis resultados completo | Alta

## KPIs a Medir
KPIS CLAVE A MEDIR DESDE DÍA 1
KPI | Meta Mes 1 | Meta Mes 2 | Cómo Medirlo
Clientes Totales | 30 | 80 | Lista WhatsApp
% Clientes Recurrentes | 40% | 60% | Pedidos/mes por cliente
Ticket Promedio | $200 | $220 | Total ventas / # pedidos
Suscriptores Semanales | 10 | 25 | Count activos
Pedidos desde Tienditas | 30% | 50% | # pedidos tiendita / total
Nuevos por Referidos | 10 | 20 | Códigos usados
NPS (Satisfacción) | 8.0 | 8.5 | Encuesta post-entrega